## Sheet1
编号 | 任务简述 | 优先级（H、M、L) | 计划完成时间 | 当前状态 | 实际完成时间 | 困难 | 备注 | 状态 | 估计工作量
1 | 自定义Loss函数的实现 | H | 1月22 | 根据要求, 会使用后端自定义简单的loss函数 | 1月22 | 后端还有许多的函数没掌握 | 有tensorflow的实现。 但需要借助backend进行修改和调试 否则，会报找不到loss function | DONE
2 | M2模型的实现 | H | 1月22 | 模型搭建完成, 使用自定义loss函数 | 1月22 | 多输出问题 | 基本的都完成了, 曲线的走势不太理想, 正在想办法改进 | DONE | 一天
3 | 根据指定参数训练M2，结果可视化 | H |  | 可以和 | 1月22 | 暂时不知道如何衡量多输出的效果(之前单输出知道如何衡量), 还有参数尚需调整
4 | 分析M2模型训练结果，与已知结果对比 | H
5 | 基于M2模型的分层模型M3（即gender、age做中间结果） | H | 1月22 | 模型搭建完成(使用emotion作为中间结果的多输出模型) |  | 暂时不知道如何衡量多输出的效果(之前单输出知道如何衡量) | 因为是多输出, 每个输出都需要不同的损失函数, 此处使用了多个损失函数, 但还需改进
6 | 基于M3模型的loss函数实现 | M
7 | M3模型的子模型（识别gender的模型）在语音库上的训练 | M
8 | M3模型的子模型（识别age的模型）在语音库上的训练 | M
9 | M3模型+两个子模型，在IEMOCAP库上的训练 | H
10 | 基于M1模型的分层模型M4（即gender、age做中间结果）的训练 | L
11 | 结果汇总分析 | L